## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | MIC250402609138 | Proyecto de inversión | 359246.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359246.2, modificado:337543.5}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL SALTO A LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN. - 129107 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 129107 | S | 105 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:889.84, meta_modificada:889.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:32, direccion:Camino / Brecha DESVIACIÓN DE SAN JOSÉ DEL SALTO - LAS TROJAS (LAS TROJES) 3 650 61755 LAS TROJAS (LAS TROJES), NUEVO URECHO SALIENDO DE LA DESVIACIÓN DE SAN JOSÉ DEL SALTO, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS., lon:-101.82642539, lat:19.09590703}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 337543.5 | 337543.5 | 337543.5 | 337543.5 | 334543.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:921224.88, importe_modificado:899521.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:889.84}} | {2609138/proyecto_INICIO, 2609138/proyecto_PROCESO, 2609138/proyecto_FIN, 2609138/proyecto_INICIO, 2609138/proyecto_PROCESO, 2609138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574979 | Proyecto de inversión | 498851.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498851.91, modificado:505212.0}} | CONSTRUCCION DEL DEPOSITO DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 99726 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 99726 | S | 825 | 655 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:716.83, meta_modificada:716.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle NACIONAL Ranchería NUEVO URECHO 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO ES EN UN NACIMIENTO DE AGUA PARA UNIR CON OTRA CAPTACION, lon:-101.86742818, lat:19.1636047}} | 2025-10-01 | 2025-12-30 | 505212 | 505212 | 505212 | 505212 | 505212 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:498851.91, importe_modificado:505212.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:716.83}} | {2574979/proyecto_INICIO, 2574979/proyecto_PROCESO, 2574979/proyecto_FIN, 2574979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574985 | Proyecto de inversión | 415833.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415833.83, modificado:414749.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA (LAS PITAS), MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN. - 99765 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 99765 | S | 102 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA CEBADILLA 61754 LA CEBADILLA (LAS PITAS), NUEVO URECHO LA CALLE PRINCIPAL SALIENDO DE LA LOCALIDAD HACIA NUEVO URECHO A 200 METROS DE LA ULTIMA VIVIENDA, lon:-101.83617836, lat:19.12252822}} | 2025-10-06 | 2025-12-30 | 414749 | 414749 | 414749 | 414749 | 414749 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162947, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:415833.83, importe_modificado:414749.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574985/proyecto_INICIO, 2574985/proyecto_FIN, 2574985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250202530482 | Proyecto de inversión | 2626999.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2626999.07, modificado:2644227.13}} | CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 47275 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 47275 | S | 210 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6435.0, meta_modificada:6435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN VICENTE 61759 SAN VICENTE, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DESDE LAS VIAS DEL TREN HASTA 2 CUADRAS DE DONDE SE MARCA EL INICIO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.84719356, lat:19.27751817}} | 2025-07-01 | 2025-10-30 | 2644227.13 | 2644227.13 | 2644227.13 | 2644227.13 | 2644227.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:2626999.07, importe_modificado:2644227.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6435.0}} | {2530482/proyecto_INICIO, 2530482/proyecto_FIN, 2530482/proyecto_INICIO, 2530482/proyecto_PROCESO, 2530482/proyecto_FIN, 2530482/proyecto_PROCESO, 2530482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574965 | Proyecto de inversión | 899999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899999.97, modificado:899556.88}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE EL TEJABAN MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN - 73143 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 73143 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.31, meta_modificada:347.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:27, direccion:Carretera libre pavimentada estatal GABRIEL ZAMORA - DR MIGUEL SILVA 20 183 61753 EL TEJABÁN, NUEVO URECHO SE EMPEZARA EL ANDADOR JUSTO DONDE SE UBICA LA PLAZITA Y EL RETORNO Y TERMINARA EN LA ESCULA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.90274234, lat:19.20603175}} | 2025-08-18 | 2025-11-28 | 899556.88 | 899556.88 | 899556.88 | 899556.88 | 899556.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1.2.3.5.4.02.184, contratista:RAMIRO TORRES HIDALGO, convocante:H AYUNTAMIENTO DE NUEVO URECHO, monto:899556.88, importe_modificado:899556.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.31}} | {2574965/proyecto_INICIO, 2574965/proyecto_FIN, 2574965/proyecto_PROCESO, 2574965/proyecto_FIN, 2574965/proyecto_PROCESO, 2574965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574969 | Proyecto de inversión | 183868.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183868.71, modificado:183868.68}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN. - 76658 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 76658 | S | 93 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.95, meta_modificada:481.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería TIERRAS COLORADAS 61753 TIERRAS COLORADAS, NUEVO URECHO ENTRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ES LA CALLE PRINCIPAL EMPIEZA PASANDO EL PUENTE Y HASTA 96.39, lon:-101.89403065, lat:19.21576052}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 183868.68 | 183868.68 | 183868.68 | 183868.68 | 183868.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162673, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:183868.68, importe_modificado:183868.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.95}} | {2574969/proyecto_INICIO, 2574969/proyecto_FIN, 2574969/proyecto_PROCESO, 2574969/proyecto_FIN, 2574969/proyecto_PROCESO, 2574969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574972 | Proyecto de inversión | 599999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599999.99, modificado:599975.05}} | REHABILITACION DE PUENTE Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA GUADALUPE - EL HOYO DEL AIRE DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 73053 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 73053 | S | 265 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:Carretera libre pavimentada federal LA GUADALUPE - EL HOYO DEL AIRE 4 222 61756 ICHACHICO, NUEVO URECHO SALIENDO DE LA LOCALIDAD RUMBO A TIPITARO, EN LA PRIMER CURVA , lon:-101.86586913, lat:19.2204534}} | 2025-08-18 | 2025-11-14 | 599975.05 | 599975.05 | 599975.05 | 599975.05 | 599975.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1.2.3.5.4.02.186, contratista:BRANDON AXEL VELASCO COLIN, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:599975.05, importe_modificado:599975.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2574972/proyecto_INICIO, 2574972/proyecto_PROCESO, 2574972/proyecto_FIN, 2574972/proyecto_PROCESO, 2574972/proyecto_FIN, 2574972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574973 | Proyecto de inversión | 183868.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183868.71, modificado:183889.69}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN (SEGUNDA ETAPA). - 77379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 77379 | S | 93 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.95, meta_modificada:481.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería TIERRAS COLORADAS 61753 TIERRAS COLORADAS, NUEVO URECHO ENTRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE ES EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA ANTES DEL PUENTE VINIENDO DE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-101.89406021, lat:19.21582057}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 183889.69 | 183889.69 | 183889.69 | 183889.69 | 183889.69 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162927, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:183889.69, importe_modificado:183889.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.95}} | {2574973/proyecto_INICIO, 2574973/proyecto_FIN, 2574973/proyecto_PROCESO, 2574973/proyecto_FIN, 2574973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574977 | Proyecto de inversión | 961810.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961810.77, modificado:965664.91}} | REHABILITACION DE LA CANCHA DEPORTIVA DE BASKETBOL EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN - 109842 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 109842 | S | 389 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LOS OTATES 61757 LOS OTATES, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y EN LA CALLE PRINCIPAL A UN LADO DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.82650353, lat:19.17027494}} | 2025-09-22 | 2025-12-31 | 965664.91 | 965664.91 | 965664.91 | 965664.91 | 965664.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:800000.0, importe_modificado:965664.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2574977/proyecto_INICIO, 2574977/proyecto_PROCESO, 2574977/proyecto_FIN, 2574977/proyecto_PROCESO, 2574977/proyecto_FIN, 2574977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574980 | Proyecto de inversión | 132262.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132262.58, modificado:131907.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE TIERRAS COLORADAS, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN (TERCERA ETAPA). - 99735 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 99735 | S | 73 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:346.65, meta_modificada:346.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería TIERRAS COLORADAS 61756 TIERRAS COLORADAS, NUEVO URECHO ES EN LA CALLE PRINCIPAL, lon:-101.89410397, lat:19.21587557}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 131907 | 131907 | 131907 | 131907 | 131907 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:131907.0, importe_modificado:131907.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.65}} | {2574980/proyecto_INICIO, 2574980/proyecto_PROCESO, 2574980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574988 | Proyecto de inversión | 152411.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152411.58, modificado:152411.58}} | AMPLIACIONES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN. - 101260 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 101260 | S | 172 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LOS OTATES 61757 LOS OTATES, NUEVO URECHO SON 3 AMPLIACIONES UNA EN LA ENTRADA SUBIENDO DE NUEVO URECHO, OTRA A UNOS 100 METROS DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD Y LA ULTIMA CERCA DE DONDE ESTA EL PANTEON, lon:-101.83089564, lat:19.16851139}} | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 152411.58 | 152411.58 | 152411.58 | 152411.58 | 152411.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1.2.3.5.3.04.06A, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:152411.58, importe_modificado:152411.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2574988/proyecto_INICIO, 2574988/proyecto_PROCESO, 2574988/proyecto_FIN, 2574988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574994 | Proyecto de inversión | 56525.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56525.87, modificado:56525.87}} | AMPLIACIONES ELECTRICAS EN LA LOCALIDAD DE LA IBERICA, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN. - 108533 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 108533 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería LA IBERICA 61753 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO ENTRE Calle FLORES MAGON Y Calle SIN NOMBRE Boulevard LAZARO CARDENAS A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COLONIA MORELOS, lon:-101.91853287, lat:19.1589956}} | 2025-09-22 | 2025-10-13 | 56525.87 | 56525.87 | 56525.87 | 56525.87 | 56525.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1.2.3.5.3.04.06B, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:56525.87, importe_modificado:56525.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2574994/proyecto_INICIO, 2574994/proyecto_PROCESO, 2574994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402609136 | Proyecto de inversión | 80911.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80911.38, modificado:80911.38}} | AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA NUEVA (VILLA ERENDIRA), MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN. - 125261 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 125261 | S | 63 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:68, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería COLONIA NUEVA (VILLA ERENDIRA) 61753 COLONIA NUEVA, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN LA SEGUNDA CALLE A MANO DERECHA, CERCA DEL CRUCERO A LA LOCALIDAD DE LA IBÉR, lon:-101.89789512, lat:19.17243093}} | 2025-10-28 | 2025-11-30 | 80911.38 | 80911.38 | 80911.38 | 80911.38 | 80911.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1.2.3.5.3.04.06, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:80911.38, importe_modificado:80911.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2609136/proyecto_FIN, 2609136/proyecto_PROCESO, 2609136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402609137 | Proyecto de inversión | 561978.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561978.24, modificado:561978.24}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO DEL CRUCERO A LA CEBADILLA A LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL SALTO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACÁN. - 128934 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 128934 | S | 210 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1392.0, meta_modificada:1392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:Camino / Brecha CRUCERO A LA CEBADILLA - SAN JOSE DEL SALTO 3 650 61754 SAN JOSÉ DEL SALTO, NUEVO URECHO SALIENDO DE LA DESVIACIÓN A LA CEBADILLA, HASTA LLEGAR A LA DESVIACION DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL SALTO., lon:-101.84648797, lat:19.10213218}} | 2025-10-30 | 2025-12-31 | 561978.24 | 561978.24 | 561978.24 | 561978.24 | 561978.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162993, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:921224.88, importe_modificado:899521.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1392.0}} | {2609137/proyecto_INICIO, 2609137/proyecto_FIN, 2609137/proyecto_INICIO, 2609137/proyecto_FIN, 2609137/proyecto_PROCESO, 2609137/proyecto_FIN, 2609137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574966 | Proyecto de inversión | 16763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16763.2, modificado:16666.66}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 113561 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 113561 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:32, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LAS TROJAS 61755 LAS TROJAS (LAS TROJES), NUEVO URECHO Calle SIN NOMBRE AL ENTRAR A LA COMUNIDAD A LA IZQUIERDA, lon:-101.82528347, lat:19.09642361}} | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2574966/proyecto_INICIO, 2574966/proyecto_FIN, 2574966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574967 | Proyecto de inversión | 16763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16763.2, modificado:16666.76}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOAQUIN, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 91636 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 91636 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN JOAQUIN 61752 SAN JOAQUÍN, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y SE UBICA CASI AL FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-101.77983259, lat:19.07080056}} | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 16666.76 | 16666.76 | 16666.76 | 16666.76 | 16666.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2574967/proyecto_INICIO, 2574967/proyecto_PROCESO, 2574967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574968 | Proyecto de inversión | 30115.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30115.68, modificado:31528.96}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 71628 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 71628 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:22, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN JOSE DEL SALTO 61755 SAN JOSÉ DEL SALTO, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UN POCO ANTES DE LA CANCHA, Y LA OTRA VIVIENDA ES UNA DE LAS ULTIMAS EN LA MISMA C, lon:-101.84603592, lat:19.09897511}} | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 31528.96 | 31528.96 | 31528.96 | 31528.96 | 31528.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1308451.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2574968/proyecto_INICIO, 2574968/proyecto_PROCESO, 2574968/proyecto_FIN, 2574968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574970 | Proyecto de inversión | 45173.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45173.52, modificado:47293.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA EFIGENIA DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 74172 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 74172 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:23, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SANTA EFIGENIA 61752 SANTA EFIGENIA, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE POR LA CALLE PRINCIPAL SE UBICAN 2 VIVIENDAS Y OTRA EN LA PRIMER CALLE A LA DERECHA, lon:-101.81485247, lat:19.04956447}} | 2025-08-05 | 2025-08-14 | 47293.44 | 47293.44 | 47293.44 | 47293.44 | 47293.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1308451.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2574970/proyecto_INICIO, 2574970/proyecto_PROCESO, 2574970/proyecto_FIN, 2574970/proyecto_PROCESO, 2574970/proyecto_FIN, 2574970/proyecto_PROCESO, 2574970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574971 | Proyecto de inversión | 16763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16763.2, modificado:16666.66}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL TEJABAN, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 113056 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 113056 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:27, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL TEJABAN 61753 EL TEJABÁN, NUEVO URECHO JUSTO ANTES DE LLEGAR AL PUENTE, lon:-101.90562303, lat:19.20608241}} | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2574971/proyecto_INICIO, 2574971/proyecto_FIN, 2574971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574974 | Proyecto de inversión | 45173.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45173.52, modificado:47293.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LOS SABINOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 70815 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 70815 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:20, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LOS SABINOS 61752 LOS SABINOS, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA EN LA PRIMER CASA, OTRA YA ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL A LA DERECHA Y LA ULTIMA SOBRE, lon:-101.79524438, lat:19.06342654}} | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 47293.44 | 47293.44 | 47293.44 | 47293.44 | 47293.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1308451.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2574974/proyecto_INICIO, 2574974/proyecto_PROCESO, 2574974/proyecto_FIN, 2574974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574975 | Proyecto de inversión | 50289.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50289.6, modificado:50289.6}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA IBERICA, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 90729 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 90729 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Boulevard LAZARO CARDENAS Ranchería LA IBERICA 61753 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle BENITO JUAREZ Calle GUADALUPE VICTORIA POR LA ADOQUINADA HASTA EL FINAL Y LAS OTRAS EN LA NOPALERA, lon:-101.91576202, lat:19.15917655}} | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 50289.6 | 50289.6 | 50289.6 | 50289.6 | 50289.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2574975/proyecto_INICIO, 2574975/proyecto_FIN, 2574975/proyecto_PROCESO, 2574975/proyecto_FIN, 2574975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574976 | Proyecto de inversión | 16763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16763.2, modificado:16666.66}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPENAHUA, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 91645 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 91645 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería TEPENAHUA 61757 TEPENAHUA, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE CASI FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL, lon:-101.8499451, lat:19.16804989}} | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2574976/proyecto_INICIO, 2574976/proyecto_FIN, 2574976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574978 | Proyecto de inversión | 105404.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105404.88, modificado:110351.36}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE EL CALVARIO DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 51258 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 51258 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería EL CALVARIO 61757 EL CALVARIO, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE SON 7 UBICACIONES DIFERENTES PERO FACILES DE UBICAR, LAS PRIMERAS 3 AL ENTRAS A LA LOCALIDAD, lon:-101.83203978, lat:19.20895091}} | 2025-07-24 | 2025-08-29 | 110351.36 | 110351.36 | 110351.36 | 110351.36 | 110351.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1308451.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2574978/proyecto_INICIO, 2574978/proyecto_FIN, 2574978/proyecto_PROCESO, 2574978/proyecto_FIN, 2574978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574981 | Proyecto de inversión | 90347.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90347.04, modificado:94586.88}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 64023 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 64023 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LOS OTATES 61757 LOS OTATES, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE JUSTO FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA COMUNIDAD Y OTROS POR LA CALLE DE LA HACIENDA, lon:-101.82766626, lat:19.17081686}} | 2025-07-31 | 2025-08-14 | 94586.88 | 94586.88 | 94586.88 | 94586.88 | 94586.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1308451.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2574981/proyecto_INICIO, 2574981/proyecto_FIN, 2574981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574982 | Proyecto de inversión | 67052.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67052.8, modificado:66666.64}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 84781 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 84781 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LOS OTATES 61757 LOS OTATES, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y UNA DE LAS VIVIENDAS SE UBICA POR LA CALLE QUE SUBRE FRENTE A LA CANCHA Y OTRA POR LA MISMA CALLE DE LA CANCHA A UNOS 100 METROS, lon:-101.82721957, lat:19.17140813}} | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 66666.64 | 66666.64 | 66666.64 | 66666.64 | 66666.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2574982/proyecto_INICIO, 2574982/proyecto_FIN, 2574982/proyecto_PROCESO, 2574982/proyecto_FIN, 2574982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574983 | Proyecto de inversión | 75289.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75289.2, modificado:78822.4}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN - 69982 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 69982 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:32, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LAS TROJAS 61755 LAS TROJAS (LAS TROJES), NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN LA CALLE VINIENDO DE NUEVO URECHO SE UBICAN AL PRINCIPIO 2 VIVIENDAS Y OTRAS 2 CASI A, lon:-101.82663082, lat:19.09593579}} | 2025-08-04 | 2025-08-18 | 78822.4 | 78822.4 | 78822.4 | 78822.4 | 78822.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1308451.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2574983/proyecto_INICIO, 2574983/proyecto_FIN, 2574983/proyecto_PROCESO, 2574983/proyecto_FIN, 2574983/proyecto_PROCESO, 2574983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574984 | Proyecto de inversión | 16763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16763.2, modificado:16666.66}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO URECHO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 113243 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 113243 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Calle NACIONAL Pueblo NUEVO URECHO 61750 NUEVO URECHO, NUEVO URECHO ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle MINA Calle ZARAGOZA UNA CUADRA ABAJO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-101.8705063, lat:19.16824679}} | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2574984/proyecto_INICIO, 2574984/proyecto_FIN, 2574984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574986 | Proyecto de inversión | 16763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16763.2, modificado:16666.66}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ICHACHICO, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 113379 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 113379 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:9, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería ICHACHICO 61756 ICHACHICO, NUEVO URECHO CASI EN LA SALIDA A EL CALVARIO, lon:-101.86613774, lat:19.21996421}} | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2574986/proyecto_INICIO, 2574986/proyecto_FIN, 2574986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574987 | Proyecto de inversión | 90347.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90347.04, modificado:94586.88}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE TEPENAHUA DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 64105 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 64105 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:29, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería TEPENAHUA 61757 TEPENAHUA, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE 3 SE UBICAN EN FRENTE DE LA CASA EJIDAL, 2 AL ENTRAR A LA COLONIA NUEVA JUNTO AL KINDER Y UNA MAS A 2 CU, lon:-101.85181288, lat:19.16757855}} | 2025-07-31 | 2025-08-14 | 94586.88 | 94586.88 | 94586.88 | 94586.88 | 94586.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1308451.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2574987/proyecto_INICIO, 2574987/proyecto_FIN, 2574987/proyecto_PROCESO, 2574987/proyecto_FIN, 2574987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574989 | Proyecto de inversión | 16763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16763.2, modificado:16666.66}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 113387 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 113387 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:24, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN VICENTE 61759 SAN VICENTE, NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE CASI EN FRENTE DE EL CORRAL DE TOROS, lon:-101.8467805, lat:19.27393561}} | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2574989/proyecto_INICIO, 2574989/proyecto_FIN, 2574989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574990 | Proyecto de inversión | 240925.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240925.44, modificado:252231.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LA IBERICA DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN - 113665 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 113665 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:8, direccion:Calle AV LAZARO CARDENAS Ranchería LA IBERICA 61750 LA IBÉRICA (LA GOTERA), NUEVO URECHO ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle HIDALGO SON 16 TECHOS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-101.9183361, lat:19.15730832}} | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 252231.68 | 252231.68 | 252231.68 | 252231.68 | 252231.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1308451.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:512.0}} | {2574990/proyecto_INICIO, 2574990/proyecto_FIN, 2574990/proyecto_PROCESO, 2574990/proyecto_FIN, 2574990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574991 | Proyecto de inversión | 105404.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105404.88, modificado:110351.36}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES 2025 CON LAMINA GALVANIZADA EN LA LOCALIDAD DE LA CEBADILLA DEL MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 66821 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 66821 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:34, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA CEBADILLA 61754 LA CEBADILLA (LAS PITAS), NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DE LA CALLE PRINCIPAL A LA SEGUNDA CUADRA A LA IZQUIERDA ENTRANDO DE NUEVO URECHO, lon:-101.83582431, lat:19.1211757}} | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 110351.36 | 110351.36 | 110351.36 | 110351.36 | 110351.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1308451.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2574991/proyecto_INICIO, 2574991/proyecto_PROCESO, 2574991/proyecto_FIN, 2574991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574993 | Proyecto de inversión | 16763.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16763.2, modificado:16666.66}} | CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES 2025 CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE VILLA ERENDIRA, MUNICIPIO DE NUEVO URECHO, MICHOACAN. - 113140 | 16 | Michoacán de Ocampo | 59 | Nuevo Urecho | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nuevo Urecho | 113140 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería VILLA ERENDIRA 61753 VILLA ERÉNDIRA (EL TRES), NUEVO URECHO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBEW CASI ENFRENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL 7, lon:-101.89372149, lat:19.17298093}} | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | 16666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:163056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO URECHO MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2574993/proyecto_INICIO, 2574993/proyecto_FIN, 2574993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones